湖北省省级财政项目资金绩效评价报告

项目名称： 学生资助项目

项目单位： 鄂州职业大学

- 2020年7月8日

- 关于2019年鄂州职业大学

- 学生资助项目绩效评价报告

- 一、项目概况

- （一）项目单位基本情况。

鄂州职业大学是1984年经国家教育部批准独立设置的公办全日制高等职业院校。是国家示范性（骨干）高职院校、全国高职高专人才培养工作水平评估优秀院校、湖北省示范性高职院校、湖北省高等学校毕业生就业工作先进单位、湖北省高技能人才培训基地。

学校地处湖北“国际航空都市区”——鄂州，紧邻“九省通衢”的大武汉。这里是蜚声中外的武昌鱼故乡、湖北省第一批改革开放试验区。

学校位于市中心国家4A级风景区——莲花山，校园占地1598亩，建筑总面积约55万平方米。设有12个教学院（部），形成与临空经济高端产业集群相匹配的现代物流与电子商务、智能制造与汽车服务、护理与生物医药、计算机与互联网技术、建筑工程与测量技术、电工电子与自动化、小教与学前教育、服装与艺术等8大特色专业群、46个专科专业、5个“专本联合培养”专业，其中4个国家级重点专业、7个省级重点专业、4个湖北省特色品牌专业。建有2个国家级职业教育实训基地、6个省级实训基地、36个厂中校、107个校内实训室、288个校外顶岗实习基地。

学校坚持开放办学的理念，先后与美国、英国、俄罗斯、加拿大、澳大利亚、乌克兰、新加坡和台湾地区的10多所院校或教育机构建立交流与工作关系，开展国际教育项目合作。依托行业产业，发起并牵头成立了 “湖北省模具职教集团”“鄂东南学前教育职教集团”和“顺丰物流管理学院”。对接鄂州葛店“国家级经济技术开发区”，与阿里巴巴、京东、亚马逊、唯品会、苏宁云商、中国平安集团等10多家企业长期开展产学研合作。

学校面向全国18个省、市、自治区招生，在校生18000余人，毕业生就业率长期稳定在95%以上，毕业生平均薪资处于全省同类院校前列。

风正帆悬，行者无疆。伴随着全球瞩目的湖北国际物流核心枢纽项目的落户，与机场相伴而生的空港经济与特色产业集群，将成为引领鄂州职业大学新一轮建设发展的引擎。

（二）项目文件依据、用途和主要内容、涉及范围。

1.项目文件依据

我校学生资助项目开展，1、开展奖助金评选工作依据《普通本科高校、高等职业学校国家奖学金管理暂行办法》（财教〔2007〕90号）、《省教育厅转发教育部办公厅关于进一步规范普通院校国家奖学金评审与材料填报工作的通知》（鄂教助〔2010〕3号、教财厅函〔2010〕16号）、《省教育厅关于印发<湖北省教育厅教育项目绩效评价管理办法（试行）>的通知》(鄂教财〔2013〕7号)、湖北省教育厅学生资助中心《关于开展2018-2019学年国家奖学金初评的通知》、湖北省教育厅《关于开展2019年国家励志奖学金 国家助学金初评工作的通知》、《鄂州职业大学国家奖学金管理办法》、《鄂州职业大学国家励志奖学金管理办法》、《鄂州职业大学国家助学金管理办法》鄂州职业大学办公室印发《关于开展2018-2019学年国家奖学金初评的通知》、《鄂州职业大学关于评选2019年国家励志奖学金、国家助学金的通知》等省厅及学校相关文件。2、开展服兵役学费资助工作依据财政部、教育部、总参谋部《高等学校学生应征入伍服义务兵役国家资助办法》（财教[2013]236号）、《关于对直接招收为士官的高等学校学生施行国家资助的通知》（财教〔2015〕462号），《关于报送2019-2020学年度地方高校退役士兵全日制教育学费资助申请材料的通知》文件等相关文件。

2.项目的用途和主要内容

我校2019年学生总人数为15900人，家庭困难学生数（含特困生）5896人，家庭特别困难学生人数为2256人。共计有人4580申报国家助学金， 2019秋国家助学金实际获评总人数3830人， 2019国家奖学金获评21人；2019国家励志奖学金实际获评502人。2019年服义务兵役资助人数182人，2019年直招士官学费资助6人，2018年退役士兵教育学费资助5人。

项目用途：资助项目资金主要用于帮助2019年度家庭困难学生顺利完成学业，资助其学习、生活费用开支。

项目内容： 2019年度全日制大专生奖助学金资助项目

- 二、项目资金使用及管理情况

- （一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

1、2019年我校申请资助获批项目及资金，国家奖学金16.8万；国家励志奖学金251万元；2019春国家助学金537万元；2019春追加国家助学金53.7万元；2019秋631.95万元；2019年服义务兵役学费补偿学费补偿合计144.31万元（按照实际拨付分批发放）；直招士官学费资助9.55万元；退役士兵教育学费资助2.5万元。以上项目已经按照相关文件要求如期全部安排落实到位。

2、2019年鄂州职业大学自筹资金用于开展学生资助工作，自筹资金形式灵活多样。学校事业收入经费中用于贫困生学生资助、勤工助学岗等资助工作113.88万元

- （二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

2019年学校资助项目资金在实际使用过程中，已拨付资金已经发放到位。2019国家奖助学金由市财政局联系中国邮政储蓄银行批量代发至学生账户，2019年义务兵役、直招士官、退役士兵学费补偿由市财政局拨付到我校财务，学校财务委托相关银行批量代发至学生账户，发放明细和凭证学校财务部门和资助部门一应俱全，手续完备。

- （三）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。

为加强对学校资助资金的使用管理，提高资金使用效率，更好地做好贫困生资助工作，根据上级主管部门要求，结合我校实际，制定了鄂州职业大学资助资金使用管理制度。学校资助资金来源：国家财政拨款、学校从事业收入中提取的资助专项资金及接受社会捐助等。资助资金实行专项开支，设立专户，确保专款专用。

资助资金使用范围：学校奖学金、助学金；减免贫困生的学费；勤工助学；各大疾病救助等。

资助资金使用办法：由学校学生资助中心根据上级文件精神列出经费使用计划，制定实施方案，并经学校资助工作领导小组批准后实施。资助对象：我校全日制在校学生。资助资金的管理、使用、监督等，分别由校财务处、纪委等负责，确保资金正常使用。严禁部门、班级或个人以各种形式将资助资金挪作它用。学校财务、资助中心对学校整个资助资金的使用情况做好原始材料的整理、装订、归档和保管工作。

- 三、项目组织实施情况

- （一）项目组织情况

项目安排过程：校学生资助中心按照年度工作计划安逐步实施资助项目。①财政资金：9月份新生入学后，启动家庭困难学生认定工作，10中旬完成；省学生资助中心年度资金通知下达后，根据省下拨资金额度，校内启动奖助学评审工作，待专项资金下达后，学校方面积极联系鄂州市财政局,争取在最短的时间做好发放方案以及相关数据，由市财政局指定银行代发至受助学生账户。②自筹资金：其一，根据家庭困难学生免学费申请，结合家庭困难学生认定和国家助学金评审，在特困生中遴选部分学生减免学费；其二，面向家庭困难学生公布校内勤工助学岗，在自愿申请的基础上，比对家庭困难学生动态数据，从中选拔家庭经济困难且品学兼优的学生勤工助学。

项目依据：《我校学生资助项目开展，依据《普通本科高校、高等职业学校国家奖学金管理暂行办法》（财教〔2007〕90号）、《省教育厅转发教育部办公厅关于进一步规范普通院校国家奖学金评审与材料填报工作的通知》（鄂教助〔2010〕3号、教财厅函〔2010〕16号）、《省教育厅关于印发<湖北省教育厅教育项目绩效评价管理办法（试行）>的通知》(鄂教财〔2013〕7号)、湖北省教育厅学生资助中心《关于开展2017-2019学年国家奖学金初评的通知》、湖北省教育厅《关于开展2019年国家励志奖学金 国家助学金初评工作的通知》、《鄂州职业大学国家奖学金管理办法》、《鄂州职业大学国家励志奖学金管理办法》、《鄂州职业大学国家助学金管理办法》鄂州职业大学办公室印发《关于开展2018-2019学年国家奖学金初评的通知》《鄂州职业大学关于评选2019年国家励志奖学金、国家助学金的通知》等省厅及学校相关文件。

项目资金拨付：由省财政厅划拨至鄂州市财政局，后由鄂州市财政局拨付至学生个人账户。

项目资金发放过程和方式：项目资助按照春、秋两季学期，由邮政储蓄通过银行卡批量代发。

（二）项目管理情况

我校为了加强资助专项工作，成立了学生资助工作领导小组及鄂州职业大学学生资助中心，并配有专职人员具体负责资助工作，明确了工作人员的职责。

1、加强贫困生动态档案管理库的建设

学校分管领导高度重视贫困生动态档案库的建设，并多次在学生工作联席会议上做出要求。要求每个学院（学部）加强档案库的建设。同时，要求所有辅导员要深入学生中，宣传国家奖助学金的资助政策，也对新增贫困生做好摸底、统计工作，尤其是建档立卡家庭、突发变故家庭，因病因灾致贫家庭的学生，要及时纳入到贫困生动态档案库中来，切实将国家的资助政策用好用足。同时，学校资助中心组织人员，对各学院（学部）贫困生动态档案库的建设进行检查，并对建设不及时、不完善的相关单位，进行了批评和限期整改，确保了在省资助中心关于2019年学生资助政策下来之前，将前期准备工作做实做好。

2、专题部署

在省资助中心关于2019年秋季学生资助政策下达我校后，学校领导高度重视，成立了专班，并召开专题会议进行部署，要求严格程序、严肃纪律，本着“谁经手、谁负责，谁组织、谁负责”的原则，切实促进奖助学金评审工作的开展。

3、学院（学部）高度重视

各学院（学部）由书记和院长（主任）牵头相应成立资助工作领导小组，具体负责本学院学生资助工作的组织和评审工作。并组织辅导员、专任教师和学生代表组成的学生资助工作民主评议小组（专业评议小组）、班级资助民主评议小组，对申报资助的学生进行逐级调查评审（初审、复审）和公示。

4、进一步完善制度

学校制定了《鄂州职业大学国家奖学金评审管理办法》（鄂大字〔2017〕41号）、《鄂州职业大学国家励志奖学金评审管理办法》（鄂大字〔2017〕42号）、《鄂州职业大学国家奖助学金评审管理办法》（鄂大字〔2017〕43号）、《鄂州职业大学学生学费减免暂行规定》（鄂大学字〔2007〕9号）、《鄂州职业大学大学生资助管理工作暂行办法》（鄂大学字〔2008〕3号）、《鄂州职业大学勤工助学暂行规定》（鄂大学字〔2008〕4号）等一系列文件。学校实行《2017年度学生资助工作经费预算安排》和《资助档案保存管理》制度，坚持长期开展学生资助政策宣传活动。

5、资助工作领导小组在评议过程中和评议结束后，分两次对学校资助中心和学院（学部）资助工作进行指导和检查。学校学生资助中心依托“辅导员培训班”等载体，定期开展资助工作业务培训。为了强化实施，规范行为，学校针对学院（学部）资助工作实际制定量化评比指标，并纳入到《学院（学部）学生工作排名》中，对负责人予以奖惩，年终对资助工作先进单位和个人予以表彰。

- 四、主要经验及做法

在省资助中心的指导下，我们结合我校工作实际，通过近几年的工作探索，有一定的经验积累，现总结如下：

1、严格工作纪律、强化工作责任

我校严格按照国家、省资助中心的相关政策与文件要求，进一步规范国家奖助学金评审工作的同时，不断强化纪律约束、加强对工作流程的监督监管。在评审过程中我校学生资助中心联合校纪委监察处主动深入各学院（部），对奖助学金评议全过程予以指导、监督；

加强全校党风廉政教育和警示教育，利用身边的典型案例，组织各学院（部）党总支加强对专兼职辅导员的廉洁意识教育，增强工作作风；加强关键节点的监督管理和警示教育，特别是在奖助学金班级评议前和发放中要召开专题会，对全体专兼职辅导员发出廉政预警。

2、贫困生动态档案库的建设与规范

贫困生动态档案库的建设与规范是顺利完成年度资助工作的基础。为推进该项工作的开展，我校主要采取了以下措施：

首先、抓好入学新生的贫困生摸底与登记工作。在新生入学通知书中，附上家庭情况调查表、建档立卡家庭学生家庭情况调查表、绿色通道等资助政策的宣传单；其次、在每届新生报到时，我校资助中心均在报名点设立资助政策宣传展台，由资助中心工作人员现场解答学生及家长的咨询，并通过交流，初步掌握一批贫困生的基本信息；第三、通过辅导员的摸底，掌握贫困新生及因家庭变故致贫的学生，并进行贫困等级分类，这是一项常态性的工作。

3、阳光资助与情感资助相结合

在确保国家资助政策在阳关下运行之外。针对有些贫困学生性格内向或受自卑心理影响、不愿与人交流，封闭自己、孤立自己的情况，对他们进行真诚关怀，加强引导，推进“心理扶贫”机制，促进阳光资助与情感资助相结合。不仅从经济上帮助贫困生，更从心理上予以关注，即“心理扶贫”，让他们身心愉悦，度过大学生活。要为特困生制定心理资助预案，帮助他们克服可能出现的心理问题；要全面掌握贫困生的心理状况，通过校内的心理普查，建立贫困生心理档案；要通过传统的道德教育、心理知识教育、典型个案教育等途径有针对性地对贫困生进行教育引导，培养良好心理品质；要组织学生社团，指导家庭经济困难学生开展各项实践活动。

4、资助制度与组织体系的完善

学生资助工作是一个系统工程，涉及贫困生档案库的建设、评审评议的公开公平、公示制度的完善、投诉渠道的畅通、感恩教育及相关工作的完善与创新等等，都需要制度体系的支撑。为此，我校针对学生资助工作的特点，根据学生资助工作的脉络，制定完善了一系列的学生资助制度体系。

学校经过几年的建设与发展，完善了资助工作领导小组、资助中心、院系资助工作小组、辅导员（班主任）、学生资助联络专干等家庭经济困难学生资助工作队伍。学校资助中心、学院（学部）工作小组以及各班级经常召开不同层次和范围的家庭经济困难学生资助工作座谈会和经验交流会，探讨、总结和推广家庭经济困难学生资助工作的先进经验或好的做法。目前我校已建立了党委统一领导、党政齐抓共管、专兼职队伍结合、各个方面紧密配合的家庭经济困难学生资助工作的领导体制和工作机制。

- 五、工作中存在的问题及原因分析

- 1、学校资助投入力度不足、多渠道筹措社会资金力度不够

- 我校隶属鄂州市人民政府管理，由于鄂州市对我校的财政投入有限，同时，近几年来学校顺应时代的发展，拓宽了办学规模，提升办学软硬件实力，学校建设发展累计负债规模达到了2个多亿，很难拿出较多经费用于学生资助工作。尽管如此，自2012年绩效评价自查发现问题后，我校逐年提高“事业收入提取专项经费用于资助家庭困难学生”的比例，专项经费用于学生奖励、勤工助学、减免学费、特困补助等，但资助经费还不能满足学生资助工作需要，距离达到按我校事业收入的5%的比例提取后实际投入家庭困难学生资助的要求，还有一定的距离。

- 同时，我校开展多渠道积极筹措社会资金资助家庭经济困难学生力度不够，方式不够灵活，资助工作对外的影响力，尤其是对社会捐资助学工作，还需加大力度。

- 2、家庭经济困难学生认定工作仍不全面。

- 贫困生认定工作限于学生提供材料以及对学生家庭情况抽查了解等形式，对于不同地区、不同家庭经济情况、不同贫困类别认定形式单一，科学认定方法欠缺。

- 3、助学贷款工作规范、但还贷率有待提高

- 我校学生助学贷款管理工作规范有序，做到了认真开具回执，及时核对到账学生信息，协助做好贷款学生日常管理工作、做好贷款的确认；协助做好了催还款工作。

- 我校在毕业前夕，我校资助中心组织开展了辅导员还款流程培训、组织开展了诚信教育主题班会专题教育，并制作了还贷提醒卡、还款流程手册、统计了贷款毕业生信息，建立了贷款毕业生QQ群，并及时通报各学院学生还贷情况。但近年来，我校还贷率仍没有显著提升。

- 4、感恩励志教育不突出

- 按省中心要求，我校每年在奖助学金评选的同时，开展了励志教育活动，并按照国家、省资助中心的要求，遴选了部分学生励志教育作品，参加省中心的评选，但目前，我校获奖方面还有待突破。

- 六、下一步整改措施

- 针对上述存在问题，我们决心以绩效评价整改为契机，正视不足，克服困难，树立信心，创造条件，促进工作。下一步具体措施是：

- 一是进一步提高认识，深化开展社会资助工作重要性的认识。我们将进一步加强学习，不断提高对做好学生资助工作重要性的认识，增强做好学生资助工作的责任感和自觉性；在开展社会资助宣传方面，不断利用学校各地校友会平台，加强与地方各公益机构沟通与合作，力争不断拓宽社会资助面、拓展资助资金来源，为让更多贫困学子受助，不断努力。

- 二是继续加大学校资助投入力度，在全省生源规模持续下滑，办学成本逐年增加的背景下，2019年资助投入力度有所下滑，2020年学校继续加大资助投入力度，帮助贫困生更好的解决学习、生活上经济困难。

- 三是加强对家庭经济困难学生的动态信息管理，完善班级信息员工作制度，及时更新各院系家庭经济困难学生信息档案，对家庭经济困难学生进行跟踪管理，并在此基础上，大力开展激励教育工作，积极引导家庭经济困难学生树立正确的人生观、价值观。教育受资助学生谦虚谨慎，勤奋学习，以更加优异的成绩报效祖国，回报社会。要求教育广大同学积极进取，立志成才，为实施科教兴国、人才强国战略而努力学习。

- 四是实行各部门数据共享，运用大数据分析，拓宽学校、家庭、家庭地方政府互动的方法方式，在进一步做实寒暑假家庭走访的同时，加大信件、电话、网络等渠道的沟通方式，做到对家庭经济困难学生精准认定。服务家庭经济困难学生认定，反馈国家奖助学金评审结果，真正做到学校、家庭、社会对家庭困难学生帮扶、教育的“三位一体”。

- 五是加强对助学贷款工作的管理力度，加强对还贷工作重要性的认识，引导学生树立诚信理念。同时，改善工作方式方法，利用网络媒介，加强同贷款学生的联系与沟通，加强还贷情况的跟踪与督促，采取切实可行的措施，提升我校毕业生还贷率。

- 六是加强诚信教育工作力度，提高活动策划的新颖性，加强对学生诚信作品的指导，树典型、找准有代表性的人员，力争在省中心开展的励志教育活动作品评选中有所突破。

- 根据鄂州职业大学资助工作实际开展情况和佐证材料准备情况， 2019年度鄂州职业大学学生资助工作绩效自评为：优秀。

- 二〇二〇年七月八日